## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DISTRIBUCIONES EL MAGO)
ACTIVIDADES A REALIZAR | Fecha de inicio | Fecha final | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Semana de inducción técnica | 2022-10-18 | 2022-10-21
1.1 Cuestionarios de actividades de análisis | 2022-10-24 | 2022-10-25
1.2 Teoria de sistemas | 2022-10-26 | 2022-10-26
1.3 Mapa de precesos | 2022-10-26 | 2022-10-26
1.4 Ingenieria de requisitos | 2022-10-27 | 2022-10-27
1.5 Formulacion del proyecto | 2022-10-27 | 2022-10-27
1.6 Requisitos Fundamentales | 2022-10-31 | 2022-10-31
1.7 Sistemas de informacion(individual) | 2022-10-27 | 2022-10-31
2.Redacción y Planteamiento del proyecto | 2022-11-01
2.1 Visita a la empresa | 2022-11-03 | 2022-11-03
2.2 Desarrollo del proyecto | 2022-11-04 | 2022-11-10